## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Mục | Phần giao diện | Phần ráp giao diện SCSS | Phần Logis dữ liệu | Ráp
Thời gian | Từ 14-17/11/2021 | Bàn giao code scss cho Trần Trọng Hiếu để ráp chỉnh sửa cho phù hợp ( reponsive) | Từ 18 -26/11/2021 | Từ 26-28/11/2021
Trần Trọng Hiếu | Thiết kế giao diện phần Home Thiết kế giao diện phần (Trang Profile của User Login, đăng nhập Trang Search Trang Danh Mục) -Tạo wire Frame cho web |  | Thiêt kế logis phần Home (Show listCouse) Thiêt kế logis các phần (Danh mục , tìm kiếm khóa học) Thiết kế logis cho phần Profile của thành viên ( cập nhật profile , khóa học đã ghi danh) Thiêt kế logis phần Login Thiêt kế logis phần Register | Bàn giao code cho Trần Trọng Hiếu để ráp thành 1 web hoàn chỉnh - Deploy lên web surge.sh
Quốc Trưởng | Thiết kế giao diện phần Admin ( quản lý khóa học, quản lý người dùng |  | Thiết kế logis cho phần quản lý khóa học ( thêm, xóa, sửa, ghi danh) Thiết kế logis cho phần quản lý người dùng ( thêm, xóa, sửa, ghi danh)